## สรุป
เอกสารทดสอบ Business Logic ระบบกู้ยืมฉุกเฉิน
วัตถุประสงค์ | ใช้ตรวจความสอดคล้องระหว่างหน้าเว็บ/API/ฐานข้อมูลกับกติกาธุรกิจ
วิธีใช้ | กรองรายการตามหมวดหรือสถานะ แล้วเลือก ☑ ในคอลัมน์ ‘เสร็จแล้ว’ หลังทดสอบจริง
หมายเหตุสำคัญ | ‘เคยกู้’ อ้างอิงประวัติคำขอ และ ‘มีหนี้ค้าง’ ยังไม่มี field/rule บังคับในโค้ดปัจจุบัน
ตัวชี้วัด | จำนวน
จำนวน test cases ทั้งหมด | 41
ทดสอบเสร็จแล้ว | 0
ยังไม่ทดสอบ | 41
กรณีที่เป็นช่องว่างของระบบ | 13
คำอธิบายสถานะ | draft: ร่าง ¦ returned: ส่งกลับแก้ไข ¦ pending_advisor: รออาจารย์ ¦ pending_admin: รอเจ้าหน้าที่ ¦ pending_executive: รอผู้บริหาร ¦ pending_disbursement: รอโอน ¦ disbursed: โอนแล้ว ¦ closed: ปิดหนี้ ¦ rejected: ปฏิเสธ ¦ cancelled: ยกเลิก

## รายการทดสอบ
| หมวด | นศ. เคยกู้ | มีหนี้ค้าง | ผู้ดำเนินการ | สถานะก่อนทำ | การกระทำ / ข้อมูลทดสอบ | เงื่อนไขหรือข้อมูลสำคัญ | สถานะที่คาดหวัง | ผู้คืน/ปฏิเสธ | ผลลัพธ์ที่คาดหวังบนเว็บ / API | ความครอบคลุมระบบปัจจุบัน | สรุปเหตุการณ์ทั้งหมด | เสร็จแล้ว | ผลจริง / หมายเหตุ
AUTH-001 | สิทธิ์เข้าใช้งาน | ไม่เคย | ไม่มี | ผู้ไม่ล็อกอิน | - | ส่งคำขอกู้ | ไม่มี session | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 401 Authentication required | ทำได้แล้ว | ผู้ไม่ล็อกอินพยายามยื่นกู้ ระบบไม่อนุญาต | ☐
AUTH-002 | สิทธิ์เข้าใช้งาน | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | เปิดคำขอของคนอื่น | ใช้ loan id ของนักศึกษาคนอื่น | ไม่แสดงข้อมูล | - | API ตอบ 404 และไม่เปิดเผยข้อมูล | ทำได้แล้ว | นักศึกษาพยายามเปิดคำขอของผู้อื่น ระบบไม่อนุญาต | ☐
AUTH-003 | สิทธิ์เข้าใช้งาน | ไม่เคย | ไม่มี | อาจารย์คนอื่น | pending_advisor | เปิด/ตัดสินคำขอ | ไม่ใช่อาจารย์ที่ถูกมอบหมาย | ไม่เปลี่ยนสถานะ | - | API ตอบ 404 | ทำได้แล้ว | อาจารย์ที่ไม่ได้รับมอบหมายพยายามตัดสินคำขอ ระบบไม่อนุญาต | ☐
AUTH-004 | สิทธิ์เข้าใช้งาน | ไม่เคย | ไม่มี | บุคลากรทั่วไป | - | ดูรายการคำขอ | ไม่มีบทบาท admin/super_admin/executive/advisor | ไม่แสดงรายการ | - | API ตอบ 403 | ทำได้แล้ว | ผู้ไม่มีสิทธิ์พยายามดูรายการคำขอ ระบบไม่อนุญาต | ☐
SUBMIT-001 | ยื่นคำขอ | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | ไม่มีคำขอเปิด | ยื่นคำขอถูกต้อง | จำนวนเงิน > 0, ชั้นปี 1-4, ผ่อน 1-3 งวด, อาจารย์มีเพียง 1 คน | pending_advisor | - | สร้าง LoanRequest, approval advisor attempt 1 และ audit log; หน้าอาจารย์เห็นคำขอ | ทำได้แล้ว | นศ.ไม่เคยกู้ ไม่มีหนี้ค้าง ยื่นคำขอถูกต้อง รออาจารย์อนุมัติ | ☐
SUBMIT-002 | ยื่นคำขอ | เคย | ไม่มี | นักศึกษา | ไม่มีคำขอเปิด | ยื่นคำขอถูกต้อง | มีประวัติคำขอปิดแล้ว (closed) | pending_advisor | - | ยื่นได้ เพราะคำขอ closed ไม่ถือเป็น open loan | ทำได้แล้ว | นศ.เคยกู้ ปิดหนี้แล้ว ยื่นคำขอใหม่ รออาจารย์อนุมัติ | ☐
SUBMIT-003 | ยื่นคำขอ | ไม่เคย | มี | นักศึกษา | ไม่มีคำขอเปิด | ยื่นคำขอถูกต้อง | จำลองว่ามีหนี้ค้างจากแหล่งข้อมูลภายนอก | pending_advisor | - | ระบบปัจจุบันยังไม่มี field/rule ตรวจหนี้ค้าง จึงยังยื่นได้; บันทึกเป็น business-rule gap | ช่องว่าง: ไม่มี rule หนี้ค้าง | นศ.ไม่เคยกู้แต่มีหนี้ค้าง ยื่นคำขอ ระบบปัจจุบันยังรออาจารย์อนุมัติ | ☐
SUBMIT-004 | ยื่นคำขอ | เคย | มี | นักศึกษา | ไม่มีคำขอเปิด | ยื่นคำขอถูกต้อง | เคยกู้และมีหนี้ค้าง | pending_advisor | - | ระบบปัจจุบันยังไม่ตรวจหนี้ค้าง; ทดสอบเพื่อยืนยัน policy ที่ธุรกิจกำหนด | ช่องว่าง: ไม่มี rule หนี้ค้าง | นศ.เคยกู้และมีหนี้ค้าง ยื่นคำขอ ระบบปัจจุบันยังรออาจารย์อนุมัติ | ☐
SUBMIT-005 | ยื่นคำขอ | เคย | ไม่มี | นักศึกษา | pending_advisor | ยื่นคำขอใหม่ | มีคำขอ open อยู่ | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 409 You already have an open loan request | ทำได้แล้ว | นศ.มีคำขอรออาจารย์ ยื่นซ้ำ ระบบป้องกันคำขอเปิดซ้ำ | ☐
SUBMIT-006 | ยื่นคำขอ | เคย | ไม่มี | นักศึกษา | pending_admin | ยื่นคำขอใหม่ | มีคำขอ open อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 409 | ทำได้แล้ว | นศ.ผ่านอาจารย์แล้วแต่ยังรอเจ้าหน้าที่ ยื่นซ้ำ ระบบป้องกันคำขอเปิดซ้ำ | ☐
SUBMIT-007 | ตรวจสอบข้อมูล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | ยื่นจำนวนเงิน 0/ติดลบ/ทศนิยม | amount ไม่ใช่จำนวนเต็มบวก | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 422 amount is invalid | ทำได้แล้ว | นศ.ยื่นจำนวนเงินไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธข้อมูล | ☐
SUBMIT-008 | ตรวจสอบข้อมูล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | ยื่นชั้นปี 0, 5 หรือทศนิยม | studentYear ต้องเป็น 1-4 | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 422 studentYear is invalid | ทำได้แล้ว | นศ.ยื่นชั้นปีไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธข้อมูล | ☐
SUBMIT-009 | ตรวจสอบข้อมูล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | เลือกผ่อน 0 หรือ 4 งวด | installmentCount ต้องเป็น 1-3 | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 422 installmentCount is invalid | ทำได้แล้ว | นศ.เลือกจำนวนงวดไม่ถูกต้อง ระบบปฏิเสธข้อมูล | ☐
SUBMIT-010 | ตรวจสอบข้อมูล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | เว้นข้อมูลบังคับ | advisorName/purpose/bankName/bankAccountNo/bankAccountName ว่าง | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 422 ระบุ field ที่ invalid | ทำได้แล้ว | นศ.กรอกข้อมูลบังคับไม่ครบ ระบบปฏิเสธข้อมูล | ☐
SUBMIT-011 | ตรวจสอบข้อมูล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | เลือกอาจารย์ที่ไม่มี/ชื่อซ้ำ | พบ advisor 0 คน หรือมากกว่า 1 คน | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 422 advisorName is ambiguous or not found | ทำได้แล้ว | นศ.เลือกอาจารย์ไม่ถูกต้องหรือชื่อกำกวม ระบบไม่สร้างคำขอ | ☐
SUBMIT-012 | ตรวจสอบข้อมูล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | - | ยื่นด้วย CMU identity ไม่ตรง record เดิม | cmuAccount/email/studentCode ไม่สอดคล้องกัน | ไม่สร้างคำขอ | - | API ตอบ 422 CMU identity does not match the existing student | ทำได้แล้ว | นศ.มีข้อมูลระบุตัวตนไม่ตรงกับข้อมูลเดิม ระบบไม่สร้างคำขอ | ☐
ADVISOR-001 | การพิจารณาอาจารย์ | ไม่เคย | ไม่มี | อาจารย์ที่ปรึกษา | pending_advisor | อนุมัติ | approval advisor เป็น pending | pending_admin | อาจารย์ | บันทึก approval=approved พร้อมผู้ตัดสิน/เวลา; สร้าง approval admin pending attempt 1 | ทำได้แล้ว | นศ.ยื่นคำขอ อาจารย์อนุมัติ นศ.ผ่านการอนุมัติโดยอาจารย์และรอเจ้าหน้าที่ | ☐
ADVISOR-002 | การพิจารณาอาจารย์ | ไม่เคย | ไม่มี | อาจารย์ที่ปรึกษา | pending_advisor | ส่งกลับแก้ไข | comment ต้องไม่ว่าง | returned | อาจารย์ | บันทึก approval=returned พร้อมเหตุผล; นศ.เห็นสถานะ returned | ทำได้แล้ว | นศ.ยื่นคำขอ อาจารย์ส่งกลับแก้ไข นศ.ต้องแก้ไขและยื่นใหม่ | ☐
ADVISOR-003 | การพิจารณาอาจารย์ | เคย | มี | อาจารย์ที่ปรึกษา | pending_advisor | ปฏิเสธ | comment ต้องไม่ว่าง | rejected | อาจารย์ | บันทึก approval=rejected พร้อมเหตุผล; คำขอไม่ใช่ open loan อีกต่อไป | ทำได้แล้ว | นศ.เคยกู้และมีหนี้ค้าง อาจารย์ปฏิเสธคำขอพร้อมเหตุผล | ☐
ADVISOR-004 | การพิจารณาอาจารย์ | ไม่เคย | ไม่มี | อาจารย์ที่ปรึกษา | pending_advisor | ส่งกลับ/ปฏิเสธโดยไม่ใส่เหตุผล | comment ว่าง | ไม่เปลี่ยนสถานะ | - | API ตอบ 422 A comment is required for this decision | ทำได้แล้ว | อาจารย์พยายามส่งกลับหรือปฏิเสธโดยไม่ให้เหตุผล ระบบไม่อนุญาต | ☐
ADVISOR-005 | การพิจารณาอาจารย์ | ไม่เคย | ไม่มี | อาจารย์ที่ปรึกษา | pending_admin | ตัดสินซ้ำ | คำขอไม่อยู่ pending_advisor แล้ว | ไม่เปลี่ยนสถานะ | - | API ตอบ 409 Loan request has already been decided | ทำได้แล้ว | นศ.ผ่านอาจารย์แล้ว อาจารย์พยายามตัดสินซ้ำ ระบบป้องกันข้อมูลซ้ำ | ☐
RESUBMIT-001 | แก้ไขและยื่นใหม่ | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | returned | แก้ไขและยื่นใหม่ | คำขอถูกส่งกลับจากอาจารย์ และเลือกอาจารย์เดิม | pending_advisor | - | อัปเดตข้อมูลคำขอ, reset approvedAmount, สร้าง approval advisor attempt ใหม่ | ทำได้แล้ว | นศ.ถูกอาจารย์ส่งกลับ แก้ไขและยื่นให้อาจารย์เดิมพิจารณาใหม่ | ☐
RESUBMIT-002 | แก้ไขและยื่นใหม่ | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | returned | แก้ไขและยื่นใหม่ | คำขอถูกส่งกลับจากอาจารย์ และเปลี่ยนอาจารย์ | pending_advisor | - | เริ่ม flow ที่อาจารย์ใหม่ โดยสร้าง approval advisor attempt ใหม่ | ทำได้แล้ว | นศ.ถูกอาจารย์ส่งกลับ เปลี่ยนอาจารย์และยื่นให้อาจารย์ใหม่พิจารณา | ☐
RESUBMIT-003 | แก้ไขและยื่นใหม่ | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | returned | แก้ไขและยื่นใหม่ | คำขอถูกส่งกลับจากเจ้าหน้าที่ และเลือกอาจารย์เดิม | pending_admin | เจ้าหน้าที่ | ข้ามอาจารย์และสร้าง approval admin attempt ใหม่ | ทำได้แล้วตาม route | นศ.ผ่านอาจารย์ ถูกเจ้าหน้าที่ส่งกลับ แก้ไขแล้วรอเจ้าหน้าที่ตรวจซ้ำ | ☐
RESUBMIT-004 | แก้ไขและยื่นใหม่ | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | returned | แก้ไขและยื่นใหม่ | คำขอถูกส่งกลับจากเจ้าหน้าที่ แต่เปลี่ยนอาจารย์ | pending_advisor | เจ้าหน้าที่ | กลับไปเริ่มที่อาจารย์ใหม่ | ทำได้แล้วตาม route | นศ.ถูกเจ้าหน้าที่ส่งกลับแต่เปลี่ยนอาจารย์ จึงกลับไปรออาจารย์อนุมัติ | ☐
RESUBMIT-005 | แก้ไขและยื่นใหม่ | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | pending_advisor | เรียกยื่นใหม่ | สถานะไม่ใช่ returned | ไม่เปลี่ยนสถานะ | - | API ตอบ 404 Loan request not found | ทำได้แล้ว | นศ.พยายามยื่นใหม่ทั้งที่คำขอยังไม่ถูกส่งกลับ ระบบไม่อนุญาต | ☐
ADMIN-001 | การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ | ไม่เคย | ไม่มี | เจ้าหน้าที่ | pending_admin | อนุมัติ | คำขอผ่านอาจารย์ | pending_executive | เจ้าหน้าที่ | ควรบันทึก approval admin=approved และส่งต่อผู้บริหาร | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอ admin decision | นศ.ผ่านการอนุมัติโดยอาจารย์ ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ และรอผู้บริหาร | ☐
ADMIN-002 | การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ | ไม่เคย | ไม่มี | เจ้าหน้าที่ | pending_admin | ส่งกลับแก้ไข | ต้องใส่เหตุผล | returned | เจ้าหน้าที่ | ควรบันทึกเหตุผลและเปิดให้นศ.แก้ไข/ยื่นใหม่ | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอ admin decision | นศ.ผ่านอาจารย์ แต่ถูกเจ้าหน้าที่ส่งกลับแก้ไข | ☐
ADMIN-003 | การตรวจสอบเจ้าหน้าที่ | เคย | มี | เจ้าหน้าที่ | pending_admin | ปฏิเสธ | พบหนี้ค้างตาม policy | rejected | เจ้าหน้าที่ | ควรบันทึกผู้ปฏิเสธและเหตุผล; นศ.เห็นผลชัดเจน | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอ admin decision และ rule หนี้ค้าง | นศ.ผ่านอาจารย์ แต่ไม่ผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่เพราะมีหนี้ค้าง | ☐
EXEC-001 | การอนุมัติผู้บริหาร | ไม่เคย | ไม่มี | ผู้บริหาร | pending_executive | อนุมัติ | คำขอผ่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ | pending_disbursement | ผู้บริหาร | ควรบันทึก approval executive=approved และส่งต่อเพื่อโอนเงิน | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอ executive decision | นศ.ผ่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหาร และรอโอนเงิน | ☐
EXEC-002 | การอนุมัติผู้บริหาร | ไม่เคย | ไม่มี | ผู้บริหาร | pending_executive | ส่งกลับแก้ไข | ต้องใส่เหตุผล | returned | ผู้บริหาร | ควรบันทึกเหตุผลและกำหนดเส้นทางการส่งกลับให้ชัดเจน | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอ executive decision | นศ.ผ่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่ถูกผู้บริหารส่งกลับแก้ไข | ☐
EXEC-003 | การอนุมัติผู้บริหาร | เคย | มี | ผู้บริหาร | pending_executive | ปฏิเสธ | พบเหตุผลตาม policy | rejected | ผู้บริหาร | ควรบันทึกผู้ปฏิเสธและเหตุผล; นศ.เห็นผลชัดเจน | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอ executive decision | นศ.ผ่านอาจารย์และเจ้าหน้าที่ แต่ไม่ผ่านการอนุมัติโดยผู้บริหาร | ☐
DISBURSE-001 | การโอนเงิน | ไม่เคย | ไม่มี | เจ้าหน้าที่การเงิน | pending_disbursement | บันทึกการโอนสำเร็จ | ยอด/บัญชีผู้รับถูกต้อง | disbursed | - | ควรบันทึก disbursedAt, FundTransaction และแสดงกำหนดชำระ | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอโอนเงิน | นศ.ผ่านทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่โอนเงินสำเร็จ นศ.ได้รับเงินกู้ | ☐
DISBURSE-002 | การโอนเงิน | ไม่เคย | ไม่มี | เจ้าหน้าที่การเงิน | pending_disbursement | โอนไม่สำเร็จ | บัญชีไม่ถูกต้อง/ระบบธนาคารขัดข้อง | pending_disbursement | - | ควรไม่เปลี่ยนเป็น disbursed และเก็บเหตุผล/หลักฐานการลองโอน | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/หน้าจอโอนเงิน | นศ.ผ่านทุกขั้นตอน แต่การโอนเงินไม่สำเร็จ คำขอยังคงรอโอน | ☐
REPAY-001 | การชำระหนี้ | เคย | มี | นักศึกษา | disbursed | ชำระบางส่วน | ยอดชำระน้อยกว่ายอดครบทุกงวด | disbursed | - | ควรเพิ่ม Payment และอัปเดต amountPaid โดยยังมีหนี้ค้าง | ช่องว่าง: schema รองรับ แต่ยังไม่มี API ยืนยันชำระ | นศ.ได้รับเงินกู้ ชำระบางส่วน ยังคงมีหนี้ค้าง | ☐
REPAY-002 | การชำระหนี้ | เคย | มี | เจ้าหน้าที่ | disbursed | ยืนยันชำระครบ | ทุก installment ชำระครบ | closed | - | ควรระบุ settledAt ของงวดและ closedAt ของคำขอ | ช่องว่าง: ยังไม่มี API/logic ปิดหนี้ | นศ.ชำระครบทุกงวด เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ปิดหนี้เรียบร้อย | ☐
CANCEL-001 | ยกเลิก | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ | draft หรือ pending_* | ยกเลิกคำขอ | ต้องบันทึกผู้ยกเลิกและเวลา | cancelled | ผู้ยกเลิก | ควรบันทึก cancelledAt/cancelledBy และอนุญาตให้ยื่นใหม่ได้ | ช่องว่าง: schema รองรับ แต่ยังไม่มี API ยกเลิก | นศ.ยกเลิกคำขอก่อนรับเงิน คำขอถูกยกเลิกและยื่นใหม่ได้ | ☐
DISPLAY-001 | การแสดงผล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | pending_advisor | ดู dashboard/รายละเอียดคำขอ | มี approval advisor pending | pending_advisor | - | หน้าเว็บต้องแสดงว่ารออาจารย์ ไม่แสดงว่าอนุมัติแล้ว | ทดสอบ UI เทียบ API | นศ.ยื่นคำขอแล้ว หน้าเว็บแสดงสถานะรออาจารย์อนุมัติถูกต้อง | ☐
DISPLAY-002 | การแสดงผล | ไม่เคย | ไม่มี | นักศึกษา | pending_admin | ดู dashboard/รายละเอียดคำขอ | advisor approved; admin pending | pending_admin | - | หน้าเว็บต้องสรุปว่า “ผ่านอาจารย์, รอเจ้าหน้าที่” และชื่อผู้อนุมัติถูกต้อง | ทดสอบ UI เทียบ API | นศ.ผ่านการอนุมัติโดยอาจารย์ และรอการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | ☐
DISPLAY-003 | การแสดงผล | เคย | มี | นักศึกษา | rejected | ดูประวัติคำขอ | rejected โดยอาจารย์/เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร | rejected | ผู้ตัดสินจริง | หน้าเว็บต้องแสดงขั้นตอนและผู้ปฏิเสธจริง พร้อมเหตุผล | ทดสอบ UI เทียบ API | นศ.ไม่ผ่านการอนุมัติ หน้าเว็บแสดงว่าโดนปฏิเสทโดยใครและเหตุผลถูกต้อง | ☐
DISPLAY-004 | การแสดงผล | เคย | มี | นักศึกษา | returned | ดูคำขอที่ถูกส่งกลับ | returned พร้อม comment | returned | ผู้ส่งกลับจริง | หน้าเว็บต้องแสดงเหตุผลและเปิดทางแก้ไข/ยื่นใหม่เฉพาะเจ้าของคำขอ | ทดสอบ UI เทียบ API | นศ.ถูกส่งกลับแก้ไข หน้าเว็บแสดงเหตุผลและให้ยื่นใหม่ได้ | ☐

## สถานะและกติกา
สถานะ | ความหมาย | ผู้ดำเนินการที่คาดหวัง | หลักฐานในระบบปัจจุบัน
pending_advisor | รออาจารย์ที่ปรึกษาตัดสิน | อาจารย์ที่ถูกกำหนดใน advisorId | มี API และ query ตัดสิน
pending_admin | ผ่านอาจารย์และรอเจ้าหน้าที่ | เจ้าหน้าที่/admin | สร้าง approval admin ได้ แต่ยังไม่มี API ตัดสิน
pending_executive | ผ่านเจ้าหน้าที่และรอผู้บริหาร | ผู้บริหาร | มี enum/schema แต่ยังไม่มี flow
pending_disbursement | ผ่านผู้บริหารและรอโอนเงิน | เจ้าหน้าที่การเงิน | มี enum/schema แต่ยังไม่มี flow
returned | ส่งกลับให้นักศึกษาแก้ไขและยื่นใหม่ | ผู้ตัดสินของ step ที่ส่งกลับ | route resubmit รองรับการเลือกเส้นทาง advisor/admin
rejected | คำขอถูกปฏิเสธและไม่ถือเป็นคำขอเปิด | อาจารย์/เจ้าหน้าที่/ผู้บริหาร | อาจารย์ทำได้แล้ว; ขั้นอื่นยังไม่มี API
disbursed | โอนเงินกู้แล้ว | เจ้าหน้าที่การเงิน | มี enum/schema แต่ยังไม่มี API
closed | ชำระครบและปิดหนี้ | ระบบ/เจ้าหน้าที่ | มี enum/schema แต่ยังไม่มี logic ปิดหนี้
cancelled | ยกเลิกคำขอ | นักศึกษา/เจ้าหน้าที่ | มี enum/schema แต่ยังไม่มี API
กติกาปัจจุบัน | รายละเอียด
คำขอเปิดได้เพียง 1 รายการ | ห้ามมี loan status ที่ไม่ใช่ closed/rejected/cancelled มากกว่า 1 รายการต่อคน
การตัดสินอาจารย์ | approved → pending_admin; returned/rejected ต้องมี comment
การยื่นใหม่ | ทำได้เฉพาะ status=returned; หากถูก admin ส่งกลับและไม่เปลี่ยนอาจารย์ จะกลับ pending_admin
หนี้ค้าง | โครงสร้างปัจจุบันไม่มีตัวบ่งชี้/กติกาบล็อกหนี้ค้าง จึงต้องยืนยัน policy เพิ่ม